## Shop.Solution
Prio | Type | Component | Tasks | Charge | Statut
1 | App | Framework | [Choice] Vanilla ¦ JQuery ¦ AngularJS ¦ Angular ¦ React ¦ Vue ¦ Polymer ¦ Knockout ¦ Ember ¦ Riot… | 1 | Done
1 | App | Component | [Choice] Bulma ¦ Bootstrap ¦ Material ¦ DevExtreme ¦ Syncfusion ¦ Ionic… - Bootstrap for Angular. ng-bootstrap (bootstrap v4 only), ngx-bootstrap (bootstrap v3&4) - Bootstrap for React. react-bootstrap | 1 | Done
1 | App | Component | [Integration] angular material -> Création module @material | 1 | Done
1 | App | Font | [Choice] angular-fontawesome ¦ GoogleFont… | 1 | Done
1 | App | Font | [Integration] GoogleFont | 0.5 | Done
1 | App | Form | [Choice] Vanilla ¦ @angular/forms (reactive/templateDriven) ¦ ngrx-forms… | 1 | Done
1 | App | Form | [Integration] Création module @form (use 'ReactiveFormsModule') | 5 | Done
1 | App | ApiMock | [Integration] Mocker un serveur back (use 'ang-in-memory-api') | 1 | Done
1 | App | Host | [Choice] Gcp.Firebase ¦ aws… | 1 | Done
1 | App | Host | [Integration] Déployer sur Env.Production | 1 | Done
1 | Api | Host | [Choice] Azure | 1 | Done
1 | Api | Host | [Integration] Déployer sur Env.Production | 1 | Done
1 | App | State | [Choice] Vanilla ¦ Flux ¦ Redux (-> Ngrx) ¦ Ngxs ¦ Mobx (mobx-angular) | 2 | Done
1 | App | State | [Integration] - Réimplémenter tous les modules avec ngrx (token, timer, alert, loader) - Normalisation d'utilisation de Ngrx (module @action, les export/import, nom des selectors…) | 10 | Done
1 | App | Form | [Choice] Vanilla ¦ @angular/forms (reactiveVstemplateDriven) ¦ ngrx-forms | 3 | Done
1 | App | Form | [Integration] 'ngrx-forms' => update module @form pour use | 8 | Done
1 | App | Time | [Choice] nativeDate¦ date-fns ¦ moment ¦ luxon (Pour DateField ds @form) | 1 | Done
1 | App | Time | [Integration] Luxon (Install Pkg + adapter pour material) | 0.5 | Done
1 | App | Layout | [Integration] AngularFlexLayout (Install Pkg + apply pour Layout Flex & Grid) | 3 | Done
1 | App | Conf | [Ngrx] Désactiver "Ngrx/StoreDevTools" en env. de production | 0.5 | Done
1 | App | Style | [Choice] Css Preprocessor - Vanilla ¦ sass (sass/scss) ¦ less ¦ stylus ¦ postCss | 0.5 | Done
1 | App | Framework | [Imprv.Ts] Use alias (@env, @app, @<module>) => Chemin absolu | 0.5 | Done
1 | App | Framework | [Imprv.Ts&Ng] Normaliser import des "Components, Directive, Effect…" Dans les ngModule (Export d'un tableau dans les fichiers .index) | 0.5 | Done
2 | App | Debug | [Choice] Augury ¦ NgrxDevTools |  | Todo
2 | App | Quality | [Choice] TsLint ¦ Prettier ¦ Codelyser ¦ EsLint... |  | Todo
2 | App | Quality | [Integration] Linter (static code analysis) - Faire migration TSLint (Depcrated) vers ESLint - Enlever 'Codelyser' - Ajouter 'Prettier' pour le formatage de code |  | Todo
2 | App | State | [Ngrx.Improve] Définir & utiliser des viewModelSelector pour simplifier la récup d'élt dans le state (Notamment applicable pour shoppingListView qui récupère * entités) |  | Todo
2 | App | Log | [Choice&Integration] Use "ngrx-logger" |  | Todo
2 | App | Test | [Choice] Protractor ¦ Jasmine ¦ Cypress ¦ Karma |  | Todo
2 | App | N.a | [Choice] Investiguer les libs simplifiant le dev ac ngrx (cf.lien en commentaire) |  | Todo
2 | Db | N.a | [Choice] Outil de maintenance de Db -> liquidbase ¦ flyway (+ simple) |  | Todo
2 | Api | Host | [Integration] Docker |  | Todo
2 | Think | N.a | [Choice] Nginx |  | Todo
2 | Think | N.a | [Template] Faire un schematics pour générer + facilement un Module ou un Store |  | Todo
2 | App | Debug | Permettre au développeur de configurer les actions qui sont logger dans "Ngrx/StoreDevTools" - utiliser un actionSanitizer ? (cf.Comment) (Ex d'utilisation : désactiver par module (celles de @form, ou @alert…) pour simplifier debug) |  | Todo
3 | Think | N.a | Permettre de distribuer l'app via un store Android/iOS (Cordova, Ionic ?) |  | Todo
3 | App | Mapping | Utiliser la lib "normalizer" pour normaliser les retours d'API avt intégration dans le State |  | Todo
3 | App | Framework | [Ang.Imprvove] Use directive (Ex : pour k-form-field-toggle-group) : -> permettre : <k-form-field-toggle-group vertical> (à la place de <k-form-field-toggle-group vertical=true> |  | Todo
3 | Think | N.a | cf fichier "_Shop.Think.pptx" Gérer la Configuration & Autres |  | Todo
3 | Doc | N.a | Maquette UI : invision ¦ zeplin |  | Todo
Note on E1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on D22: Kévin Gellenoncourt: Si Sass - Utiliser Live Sass compiler in VSCode ?
Note on D27: Kévin Gellenoncourt: https://github.com/angular-eslint/angular-eslint#migrating-an-angular-cli-project-from-codelyzer-and-tslint - https://blog.ninja-squad.com/2021/03/31/migrating-from-tslint-to-eslint/
Note on D31: Kévin Gellenoncourt: https://angular-enterprise.com/en/ngpost/resources/libraries/ngrx/
Note on D36: Kévin Gellenoncourt: https://github.com/zalmoxisus/redux-devtools-extension/blob/master/docs/API/Arguments.md#actionsanitizer--statesanitizer

## Shop.App
Prio | Feature | Tasks | Charge | Statut
1 | User | [Api.Call] Gestion user (actions, service, effects) | 0.5 | Done
1 | Auth | Créer les formulaires de SignIn, SignUp, ResetPwd, ForgetPwd | 5 | Done
1 | User | [Alert] Mettre en place des alertes dans les cas ou un appel api échoue/réussi | 0.5 | Done
1 | Layout | [MainMenu] Création d'un menu contenant les liens vers les features de l'app (Demo, Shop) | 0.5 | Done
1 | Auth | [Menu] Création d'un menu permettant : - Si 'Connecté'. Affiche userName + Permet de se déconnecter - Si 'Déconnecté'. Offre un lien vers la page de login | 0.25 | Done
1 | Theming | [Menu] Ajouter un menu permettant de changer le theme des couleurs material | 1 | Done
1 | Layout | [TopBar] Création composant contenant app-logo, main-menu, user-menu, theme-menu) | 0.5 | Done
1 | Layout | [Footer] Centrer le footer et changer son contenu | 0.5 | Done
1 | N.a | [Loader] Déclencher le Loader lors de tous les appels au back (ex : appui bouton pour s'authentifier) | 0.5 | Done
1 | Demo | [Module] Création du module contenant (une démo d'un formulaire, des alertes, du loader) | 3 | Done
1 | Layout | [Mobile.Footer] Gérer sa visibilité en fonction : - Du scrolling (Scroll Down/Up -> Footer Hide/Show) - De la présence du clavier virtuel (Clavier Affiché/Caché => Footer Caché/Affiché) (Permet de maximiser la zone d'affichage utile en fonction du contexte de l'utilisateur) | 2 | Done
1 | Shop | [Shop.List.View] Utiliser un accordeon Collapsable to display Category, Sub Category & Products | 1 | Done
1 | Shop | [Shop.List.View] SwapBoughtStatusOfProduct (UsableProduct) | 0.5 | Done
1 | Shop | [Shop.List.View] ResetBoughtStatusOfProductCategory (CatUsableProduct) | 1 | Done
1 | Shop | [Product.Add] Ajouter un btn qui ouvre une modale contenant un Formulaire | 1 | Done
1 | Shop | [Product.Add] Création formulaire (Nom, Category, SubCategory) | 1 | Done
1 | Api | Remplacer le mock d'api par les appels à l'api Shop.Api |  | Done
1 | N.a | Voir les Todos dans le code |  | Todo
1 | Shop | [Shop.List.View] Gérer l'état unitaire de chaque <Extansion-Panel> |  | Todo
1 | Shop | [Shop.List.Actions] La valorisation du label des btns EditMode & AccordeonState est dépendant d'un état global async. => Ceci génère en debug local : une erreur NG100 (value change after ngChangeCheck) |  | Todo
2 | Auth | Nettoyage du global state quand Logout (Effect & Reducer) -> Quand on se déconnecte on doit supprimer du "global state ngrx" les données du user présent Actuellement c'est le reducer de chaque entité qui se charge de ça (Ex : dans @shoppingList) -> Trouver un autre moyen ? (en utilisant un metaReducer ou ngrxLocalStorageReducer) |  | Todo
2 | Auth | Problème quand plusieurs onglets ouverts (du à tab state sync ac ngrxLocalStorage) - Auto-deco : devrait router vers "account/login" - Qd plusieurs onglet, la synchro inter tab implique 1 deco reco automatique avant stabilisation |  | Todo
2 | Auth | [Router] Faire les redirections suivantes : => Si connecté : '/account' -> '/my-shopping-list' => Si déconnecté : '/account' -> '/account/login' |  | Todo
2 | Auth | Stocker le token du Compte dans le module token au lieu du Model "Account" => Impact Back |  | Todo
2 | Auth | [Forget.Pwd] Ajouter une verif que l'adresse mail saisie est connu dans la BD -> Alert sinon |  | Todo
2 | Auth | [Reset.Pwd] Gérer un Histo de Mdp pour interdire le reuse d'un ancien MDP qd chgt Mdp |  | Todo
2 | Auth | [SignIn] Permettre de se connecter avec "Username ou Mail" (Au lieu de juste Mail) |  | Todo
2 | Auth | [SignUp.Pwd] Chgr politique format du Mdp (+ Gestion Err) |  | Todo
2 | Auth | Gérer des préférences utilisateurs (Ex : Theme de l'appli, edit mode…) |  | Todo
2 | N.a | Modifier les 'interceptors' de requête HTTP (@core/interceptor) : - Remplacer "startLoaderAction()" par une new action "callApiAction(HttpRequest)" - Le loader ne doit pas être activé pour chaque appel HTTP |  | Todo
2 | Shop | [Shop.List.View] En mode édition, permettre de modifier le nom d'un item |  | Todo
2 | Shop | Gérer le chargement des données (Ex : Enum, ShoppingList) pour pas qu'on les recharge a chaque fois |  | Todo
2 | Shop | [Shop.List.Actions] Les états suivant : - "collapse/expand" de l'<Accordéon>/<Extansion-Panel>" - "EditMode" devrait être : - Soit lié au compte connecté et persister dans le BACK pour rehydrate quand le compte se reconnecte - OU (+simple) -> Réinitialise ses états quand le user se déconnecte |  | Todo
3 | Accessibility | Mettre en place balise d'accessibilité (WAI-ARIA) sur HTML (comme Role…) |  | Todo
3 | Layout | Rendre configurable & uniformiser les Gap inter Card (cf. 'gap' ¦ 'gdGap' ¦ 'fxLayoutGap' in VSCode) : - Utiliser une "CSS Variable" ou "une variable ds conf applicative" () |  | Todo
3 | Shop | Gérer la disponibilité des produits en fonction de la saison, le pays de fabrication |  | Todo
Column Labels
[6 empty] | DONE | TODO | Grand Total
[5 empty] | Somme de Charge | 19.25 |  | 19.25
Note on D1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on C23: Kévin Gellenoncourt: Utilisez potentiellement : https://github.com/btroncone/ngrx-store-localstorage/issues/40

## Shop.Api
Prio | Feature | Tâche | Charge | Statut
1 | Shop | [Route.ResetBoughtStatus] - Création (Reset tous les bought des produits de la liste) | 0.5 | Done
1 | User | [Route.SignUp] - Créer une liste de course par défaut au signUp | 0.25 | Done
1 | Shop | [Route] - Création | 2 | Done
1 | Shop | [Rg.Map&SortData] - Ranger produits par Category & SubCategory | 2 | Done
1 | User | Séparer les Api du Account & des Tokens (refreshToken, emailToken, resetToken) |  | Todo
1 | Product | [Route.Creation] Empécher la création de produit avec un nom existant |  | Todo
1 | Shop | [Bug.Route.All] 1 user connecté a le droit de modifier la liste d'un autre user |  | Todo
2 | N.a | [Api] Création - Gestion des statuts pour une entité (Token -> valid, non valid, en cours) |  | Todo
2 | N.a | Voir les Todos dans le code |  | Todo
Note on D1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)

## K.Components.Ng
Prio | Module | Tasks | Charge | Statut
1 | Ngrx | [Module] Création - Standardisation du nommage du type des actions | 1 | Done
1 | Alert | [Module] Création - Use Material SnackBar) | 2 | Done
1 | Form | [Module] Création | 3 | Done
1 | Form | [Form.Component] Rendre 'activable/désactivable la "validation" du form (FormValidationEffects) Note. Dans le cas ou on désactive la "Validation" -> On désactive le resetForm à l'init du component héritant de FormComponent (Voir form.component.ts) | 1 | Done
1 | Form | [Error.Message] Faire un service qui gère les messages d'erreurs des formulaires | 0.5 | Done
1 | Form | [Field.Component] Création + adapter les classes filles | 0.25 | Done
1 | Form | [FieldGroup.Password&Confirm] Creation | 1 | Done
1 | Form | [Field.Select] Creation | 0.25 | Done
1 | Form | [Field.Input] Creation | 0.25 | Done
1 | Form | [Field.Input.Password] - Ajouter un oeil pour gérer la visibilité du mdp saisi | 0.5 | Done
1 | Form | [Field.CheckBox] Create & Apply (Ex : Accept Term dans Account) | 0.5 | Done
1 | Form | [Button.Submit] Afficher un indicateur de loading en fonction du loader de l'app | 1 | Done
1 | Loader | [Module] Création | 1 | Done
1 | Material | [Module] Création | 0.5 | Done
1 | Enum | [Module] Création | 0.5 | Done
1 | Timer | [Module] Création | 1 | Done
1 | Token | [Module] Création (avec un store mais sans utiliser un "ngrx-component-store") | 3 | Done
2 | Form | [Field.Component] <k-form-field-xxx> Dans le FieldComponent, trouver un moyen de récupérer le [formId] de l'élément <k-form> parent, ceci afin de simplifier le template en enlevant tous les [formId] des fields | 0.5 | Done
1 | Form | [Style] Le password autofill de google chrome override le Css des inputs (mettant une couleur de background différent de celle du thème => A corriger |  | Todo
2 | Form | [Store] formResetAction -> Devrait remettre les valeurs par défaut des champs ? |  | Todo
2 | Form | [Field.Component] Mettre le Css de material.scss spécifique au form dans le composant "FieldComponent". Suppose qu'il y a de l'héritage de Css (pour les fields qui étende FieldComponent) |  | Todo
2 | Form | [Field.Component] Permettre de configurer l'état "enable/disable" du Field (add @Input) |  | Todo
2 | Link | - Standardiser les liens ( Rechercher "<a " avec VsCode) Génériquement, un lien est 1 composant UI (qui ressemble à un button) don’t la déifférence est : Que l'effet est de changer la valeur du router. Communément, il indique que l'effet à été utilisé au - une fois |  | Todo
2 | Button | [Module] Création (Actuellement présent dans Form) : - Les components "button" devrait être dans module (Button) ? - Le "slide-toggle-button" ne devrait pas être un FieldComponent (ceci est utilisé pour lui associer un état global basé sur le model de ngrx-forms), cependant pour un simple bouton, certaines infos de l'état ngrx-forms sont inutiles (Ex : Submitted / Unsubmitted, Valid / Invalid, errors...), il faudrait pouvoir mapper un bouton à un ViewState de type Bool |  | Todo
2 | Form | [Form.Component] Gérer la suppression du "formState" - Actuellement si le formState du <k-form> est persisté (=par défaut), il n'est jamais supprimé Ceci impose au user de @form de le suppr manuellement avec l'action "deleteFormAction" Est ce que cette suppression devrait être gérer par le module @form ? La soumission d'un form implique généralement un appel BACK pour envoyer les infos. Il faudrait supprimer le form si l'appel BACK répond avec succès -> Difficile à rendre systématique dans @form car le module n'a pas la connaissance du service BACK qui sera appelé |  | Todo
2 | Form | [Store] Gérer le scope d'accessibilité des actions (Du + au - restreint) : - Niv0. Juste dans 1 component - Niv1. Ds le module @form (createForm / deleteForm / createField ?) - Niv2. A l'extérieur pour les modules qui import "@form/store" |  | Todo
2 | Form | [Store] State Organisation -> Séparer les reducers & State du "Form" et des "Controls" |  | Todo
2 | Form | [Form.Validation.Message] - Définir un message d'erreur pour tous les types d'erreurs - Définir des sets de messages d'erreurs différents => New module @content ou @msg ? (Ex : Etes-vous sur d'avoir saisi un mail ? / ce chp doit avoir le format d'un mail) - Permettre de gérer la priorisation d'affichage des messages d'erreurs si un champ a plusieurs erreurs |  | Todo
2 | Form | Dernière refonte technique (Espèrons) : - Déclaration des champs dans un objet "formData:{type, disable, required, value...} -> cf. Lucid pr Model - Les validationsFns sont déclarées dans le .ts dans 1 méthode dédiée - Ou stocker les propositions ? (MultipleOptionField) - Ds FormComponent générer automatiquement les <k-form-field-xxxxx> en fonction de l'objet "formData" Permet : - La création du FormState avec ses champs en 1 seul action (createForm) - La centralisation de la configuration du Form dans 1 objet => Possible de rendre configurable par AppUser |  | Todo
2 | Form | [Field.Slider] Gérer le layout du label & vertical/horizontal |  | Todo
2 | Form | [Button.ToggleField] Gérer le layout (/!\ solution 'vertical' de material / ou ng-flex-layout) |  | Todo
2 | Form | [Field.Component] Permettre à l'input "ctrlName" de contenir des "." (Actuellement impossible car c'est le séparateur utilisé dans l'id d'un FormControlState (<formId>.<ctrlId>)) |  | Todo
2 | Text | Permettre de gerer les textes - l'internationalisation (i18n), textes, messages d'erreurs de saisie pour les formulaires, images - autres ? |  | Todo
2 | Token | L'effect d'appel à la validation du token devrait appeler 1 unique service "Token" |  | Todo
2 | Loader | Faire un loader qui prend tout l'écran ? |  | Todo
2 | Loader | En réponde de quel NgrxAction "Activer/Désactiver" le loader ? (ServiceBCKCall ?) |  | Todo
2 | Material | Optimiser l'import des modules "Material" dans les autres modules angular |  | Todo
2 | Form | FormComponent utilise une 'no-persist' directive pour desactivé la persistance dans le state global -> Rendre la directive applicable pour FieldComponent (qui a aussi un @input unpersist) |  | Todo
2 | Container | Faire un compo Card avec Titre en param |  | Todo
1 | Button | Revoir le composant (merger basic & icon) |  | Todo
1 | Link | Revoir le composant (merger basic & icon) |  | Todo
3 | Timer | Rendre optionnel l'attribution d'un Id Unique (=name) du Timer => Génération ID |  | Todo
Column Labels
[6 empty] | DONE | TODO | Grand Total
[5 empty] | Somme de Charge | 19.25 |  | 19.25
Note on D1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)
Note on C30: Kévin Gellenoncourt: Exemple pour la refonte : https://stackblitz.com/edit/angular-material-flex-layout-seed-3jedtc?file=app%2Fcheckbox.group.component.ts

## Template
Feature | Tasks | Charge
App | Infrastructure.Api.Call
App | Entity.Search.
App | Entity.Detail. (RightPanel ¦ DedicatedPage ¦ Modal)
App | Layout.Navigation.Menu (TopBar ¦ LeftPanel)
App | Routing
App | Service.
Api | Template.Instanciate
Api | Feature.(Controller / Validators / Mappers / Services / Dtos).
Api | Infrastructure.Api.Call
Api | Doc.Readme
Api | Sol.Test.E2e. (Postman…)
Api | Sol.Test.Unit (Xunit...)
Api | Sol.Log (Kibana...)
Api | Sol.Api .Swagger / HealthChecks (api & db)
Api | Sol.Code.Structuration
Api | Sol.Authentication. (IS / Cookie / Jwt / Anti-Xsrf token)
Api | Sol.Autorisation.(App/Feature)
Api | Sol.Mapping (Auto-Mapper…)
Api | Sol.ErrorHandling.Exceptions (Model/Traitement)
Api | Sol.ErrorHandling.InputValidation (FluentValidation)
Api | Sol.Infrastructure.Api.Call (Client gen, Json Serialize/Deserialize)
Db | Sol.Initialisation
Db | Sol.MngtTools (Updt Model / Data)
Db | Model.Definition
Db | Seed Data
Components | Alerts.Toaster | 3
Components | Containers.Card. | 1
Components | Containers.Modal.
Components | Containers.Slider.
Components | Containers.Step.
Components | Containers.Tab.
Components | Form. | 3
Components | Form.Field. | 3
Components | Form.Field.CheckBoxField | 1
Components | Form.Field.DateField | 1
Components | Form.Field.FileField
Components | Form.Field.SelectField | 3
Components | Form.Field.SliderField
Components | Form.Field.TextField | 2
Components | Interactions.Button. | 1
Components | Interactions.Icon. | 1
Components | Interactions.Link. | 1
Components | Loaders.Skeleton. | 1
Components | Loaders.Spinner. | 1
Components | Loaders.SplashScreen. | 1
Components | Search.
Think | Learn.<Sujet>
Environnement.Déploiement.(Dev/Int/Acc/Prd)
Gateway | Template.Instanciate
Gateway | Routage
Note on C1: GELLENONCOURT Kevin: Charge réelle consommée pour la tâche (En Jour.Homme)

## Param
Priority | Status | Complexity | SoftType | Feature | Component | Module | Sprint
1 | Todo | N.a | N.a | N.a | N.a | N.a | A Définir
2 | Wip | [5 empty] | 1950
3 | Wait | Simple | App | Auth | Component | Alert | 2002
// | Done | Moyenne | Api | Demo | Database | Button | 2005
|  | Elevée | Db | Layout | Framework | Container | 2008
|  |  | Gateway | Product | State | Enum | 2011
|  |  | Components | Recipe | Style | Form | 2014
|  |  | Doc | Shop | WebServer | Link | 2017
|  |  | Ws | User |  | Loader | 2020
|  |  | Think |  | Font | Router | 2023
|  |  |  | Accessibility | Form | Timer | 2026
|  |  |  | Theming | Layout | Timer | 2029
|  |  |  | Api | Time | Token | 2032
Mail
[5 empty] | Quality | Material
[5 empty] | Conf | Ngrx
Debug
Host
Log
Run
Test
ApiMock
Mapping